## 定
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 北京科学嘉年华
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京科学中心
项目负责人 |  | 闫宏 |  |  |  | 联系电话 | 83059701
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 293 | 293 | 290.96 | 10 | 99.3% |  | 9.9304
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 293 | 293 | 290.96 | — | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 举办嘉年华北京科学中心主场活动5-7天；举办各种活动不少于50场，其中线上活动不少于10场；线下进馆参观人数不少于5000人次，线上活动参与人数不少于1500万人次；观众满意度90%以上；提高活动参与人群的科学素养，提升科普教育氛围影响力。 |  |  |  |  | 举办嘉年华北京科学中心主场活动7天；举办各种活动89场，其中线上活动10场；线下进馆参观人数近万人，1716万人次参与线上活动；观众满意度90%以上；提高活动参与人群的科学素养，提升科普教育氛围影响力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 活动天数 |  | 5-7天 | 7天（2021年9月11-17日) | 5 | 5 | ——
|  |  | 开展科普活动次数 |  | 50场次 | 89场次 | 5 | 5 | ——
|  |  | 活动参与人数（线下） |  | 5000人次 | 近万人 | 5 | 5 | ——
|  | 质量指标 | 安全性 |  | 确保各项活动安全实施 | 具体落实各项安全保卫措施，确保各项活动安全实施 | 5 | 5 | ——
|  | 时效指标 | 项目策划 |  | 2021年1月-2021年5月 | 2021年1月-2021年5月 | 5 | 5 | ——
|  |  | 项目规划 |  | 2021年4月-2021年7月 | 2021年4月-2021年8月 | 5 | 4 | 受疫情影响，项目规划时间略有延长
|  |  | 项目实施 |  | 2021年6月-2021年9月 | 2021年8月-2021年9月 | 5 | 4 | 受疫情影响，项目具体实施时间略有改变
|  |  | 活动总结 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 5 | 5 | ——
续上页 | 续上页 | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 296万元 | 290.96万元（其中合同款290.71万元、专家费0.25万元） | 10 | 10 | 结余中标差价5.04万元，全部退回财政
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科普教育氛围影响力 |  | 活动覆盖范围有所扩大 | 线下进馆参观人数近万人，1716万人次参与线上活动 | 15 | 10 | 线下参观观众数量有待提高，今天活动预热可提前进行
|  |  | 科学思想传播广泛性，科学方法传授有效性 |  | 得到观众认可 | 观众对活动认可度较高 | 15 | 12 | 观众对嘉年华项目的认知程度、参与程度有待进一步提高
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科普场所使用人员满意度 |  | 90% | 未开展满意度调查，活动期间未接到任何投诉 | 5 | 4 | 未开展满意度调查，后续年度加强开展满意度调查工作
|  |  | 参与科普活动人员满意度 |  | 90% | 未开展满意度调查，活动期间未接到任何投诉 | 5 | 4 | 未开展满意度调查，后续年度加强开展满意度调查工作
总分 | [6 empty] | 100 | 87.9304 | ——