## 定
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 科普品牌活动
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京科学中心
项目负责人 |  | 闫宏、孙小莉 |  |  |  | 联系电话 | 83059701、83059855
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 385.13 | 385.13 | 368.8924 | 10 | 95.78% |  | 9.5784
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 385.13 | 385.13 | 368.8924 | — | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 首都科学讲堂工作目标是全年开展活动52场次，其中线下活动(同步线上直播)不少于30场次:首都科普剧团目标是组织专家开展科普剧征集、创作、巡演等相关评审、研讨和咨询工作不少于53人次:评选补贴中小型剧8部;开展优秀科普剧基层巡演30场次;举办科普剧团训练营2期:开展科普剧相关课题研究2项:发展体系建设全年工作目标是新建分中心场信调研(6个左右);“1+16+N"体系联动项目;“1+16+N"发展模式建设主题研讨会1-2场:分中心研讨会总结报告一份;课题研究报告两份:北京国际科技电影展工作目标是分别征集国内和国外影片各10部;组织开展1次国际科技电影展活动。 |  |  |  |  | 该项目是由科学中心的规划研究部、品牌发展部、数字信息部等3个部门协作完成项目实施，通过首都科学讲堂、首都科普剧团、北京科学中心发展体系建设、北京国际科技电影展等四方面工作有序开展，促进科普品牌项目的社会影响力、科学素质提升力、基层服务能力等效益的发挥。具体如下： （1）首都科学讲堂：全年开展活动52场次，其中线下活动（同步线上直播）16场次，通过开展科普讲座活动，为首都市民和专家学者搭建交流沟通的平台，打造具有公益性质和鲜明特色的全民科普活动，提升公民科学素质的效益。 （2）首都科普剧团：组织专家开展科普剧征集、创作、巡演等相关评审、研讨和咨询工作58人次；评选补贴中小型剧8部；开展优秀科普剧基层巡演32场次；举办科普剧团训练营2期；开展科普剧相关课题研究2项，积极发挥剧目征集评审中科学、艺术、教育、传播等领域专家作用及优秀科普剧创演补贴、优秀科普剧遴选展演丰富北京科学中心科普活动内容，科普培训营积极开展科学表演培训，服务北京科学中心科普剧人才队伍建设，扩大首都科普剧团的影响力效益。 （3）北京科学中心发展体系建设：新建分中心场馆的科普资质调研；在嘉年华、重要节假日期间开展“1+16+N”体系联动项目；新增分中心4个、特色体验中心15个，面向中小学、社区等开展活动35场次，实现科普覆盖面扩大的效益。 （4）北京国际科技电影展：征集12部国内影片；征集12部国外影片；组织开展1次国际科技电影展活动，实现科学思想传播广泛性，传播有效性效益。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 首都科学讲堂开展活动 |  | 52场次 | 全年52场次 | 3 | 3 | ——
|  |  | 首都科普剧团相关评审研讨咨询 |  | 53人次 | 58人次 | 1 | 1 | ——
续上页 | 续上页 | 续上页 | 首都科普剧团优秀科普剧基层巡演 |  | 30场次 | 32场次 | 3 | 3 | ——
|  |  | 发展体系建设新建分中心调研 |  | 6次 | 6次 | 3 | 1.5 | 此处为新建分中心调研6次，但与预算内容不够一致
|  |  | 北京国际科技电影展国内外影片征集 |  | 20部 | 24部 | 3 | 3 | 因受疫情赢下，活动从线下调整成为线上
|  |  | 首都科学讲堂线下活动（含线上直播） |  | 30场次 | 16场次 | 3 | 1.6 | 首都科学讲堂因疫情原因，减少线下活动场次，其余转为线上活动
|  |  | 评选补贴中小型科普剧 |  | 8部 | 8部 | 3 | 3 | ——
|  |  | 首都科普剧团训练营 |  | 2期 | 2期 | 3 | 3 | ——
|  |  | 开展科普剧相关课题研究 |  | 2次 | 2次 | 2 | 2 | ——
|  |  | 发展体系建设分中心主题研讨会 |  | 2场 | 0场 | 1 | 0 | 受疫情影响未开展
|  |  | 发展体系建设分中心科普联合行动（嘉年华和全民科学中心日） |  | 2次 | 2次 | 2 | 2 | ——
|  |  | 发展体系建设分中心课题研究 |  | 2次 | 0次 | 2 | 0 | 项目经费核减
|  |  | 组织开展1次国际科技电影展活动 |  | 1次 | 1次 | 2 | 2 | ——
|  | 质量指标 | 活动参与率 |  | 保质保量完成 | 32场次科普剧巡演、2场科普联合行动、52场次首都科学讲堂、1次电影展活动均保质保量完成，线下现场申请观众均可参与 | 5 | 4.5 | 中小型科普剧创演、个别展演没有按合同约定进度执行，活动参与率有待提高
续上页 | 续上页 | 续上页 | 活动覆盖率 |  | 保质保量完成 | 电影展以线上活动为主，首都科学讲堂和首都科普剧团线上线下相结合，线上覆盖面大。体系建设侧重远郊区，在郊区建设分中心4家，占比100%，在郊区建设特色体验中心12家，占比80% | 5 | 5 | ——
|  | 时效指标 | 举行活动 |  | 2021.4-2021.12 | 1.首都科普剧团项目2021年4月开始启动、12月完成。2.首都科学讲堂2021年1-4月，作为延续性项目，按周推进，5-12月推进2021年的执行方、工作按周推进，10月份完成经费拨付。3.体系建设项目于2021年4月开始启动，4-12月执行、12月完成经费拨付。4.北京国际科技电影展项目于4月份开始启动，受疫情影响12月底完成 | 5 | 5 | ——
|  |  | 活动前期准备 |  | 2021.1-2021.2 | 1.首都科普剧团项目2021年1-2月针对各项目的内容进行研讨，召开剧团座谈会。2.首都科学讲堂2021年1-2继续按周推进项目，着手采购事宜。3.体系建设项目于2021年1-2月开始策划，确定遴选范围。4.北京国际科技电影展项目于1-2月开始策划，着手采购事宜 | 1 | 1 | ——
|  |  | 方案设计 |  | 2021.2-2021.3 | 1.首都科普剧团2021年2-3月启动创演主题及年度展演征集，安排项目工作进度。2.首都科学讲堂2021年2-3月推进项目执行，推进5-12月的采购事宜。3.体系建设项目于2021年4月开始征集新成员单位，对已入选单位开始2021年度活动策划，按重要时间节点推进。4.北京国际科技电影展项目于年初开始策划，原计划9月份实施，受疫情影响从线下调整成线上，12月底完成 | 1 | 1 | ——
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 385.13万元 | 项目实际支出368.89238万元（其中，首都科学讲堂支出95.84万元、首都科普剧团支出137.53238万元、北京科学中心发展体系建设支出76.12万元、北京国际科技电影展支出59.40万元） | 2 | 2 | 16.24万经费受疫情影响未执行，已交回财政
续上页 | 效益指标 | 社会效益指标 | 科普教育氛围影响力 |  | 促进提升 | 首都科普剧团提升了科普工作影响力；首都科学讲堂提升了科普的权威性和受众面；体系建设有力的促进了郊区科学教育氛围营造；电影展扩充科普传播形式 | 10 | 8 | ——
|  |  | 科学思想传播广泛性、科学思想传授有效性 |  | 促进提升 | 首都科普剧团以喜闻乐见的形式，潜移默化传播科学思想和方法；首都科学讲堂在知识传播的同时，注重思想和方法的传播。体系建设着重在郊区开展活动，有力的促进了郊区全科学思想的传播；电影展在线上开展活动，扩大传播覆盖面 | 10 | 8 | ——
|  |  | 公民科学素质达标率 |  | 促进提升 | 首都科普剧团的目标是促进科学素质提升；首都科学讲堂因受众面广，对提升素养有很大的促进作用。体系建设有力的促进了郊区全民科学素质提升；电影展的传播模式更贴近百姓，采用喜闻乐见的形式进行传播 | 10 | 8 | ——
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与科普活动人员满意度 |  | 85% | 首都科学讲堂及首都科普剧团注重满意度评价，好评及满意度达90%。体系建设、北京国际科技电影展未开展满意度调查，活动期间未收到投诉 | 10 | 8 | ——
总分 | [6 empty] | 100 | 85.1784 | ——