## 反馈版5.14
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 北京科学中心展教综合实践活动
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京科学中心
项目负责人 |  | 苗秀杰 |  |  |  | 联系电话 | 83059550
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 357.9596 | 357.9596 | 357.9055 | 10 | 99.98% |  | 9.9985
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 357.9596 | 357.9596 | 357.9055 | — | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 北京科学中心作为市科协深化改革的重要载体，是科普理念与科普实践双升级的主要阵地。北京科学中心展教综合实践活动依托中心展教资源，与中、小学科学教育课标进行有机融合，开发并实施以探究、实验、体验、活动等形式为主的活动，本项目包括展线活动、主题实验室活动、营地活动、《Ai 科学》特色品牌教育活动、科技辅导员能力提升、特效影院影片及影视技术主题讲座/报告影视沙龙、影片主题活动。 |  |  |  |  | 本项目包括展线活动、主题实验室活动、“Ai 科学”活动、“红领巾讲科学”实训营、科技辅导员能力提升、影院讲座、影院活动七个项目。通过开展3028场次的多种形式的科学教育活动，向青少年及社会公众传播科学思想和科学方法，与中小学校建立联系，通过线上、线下的形式开展馆校合作活动，营造科普教育的氛围，提升科学中心影响力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 活动天数 |  | 开馆日期间 | 根据活动安排表有序开展（2021年1-12月） | 5 | 5 | ——
|  |  | 开展科普活动次数 |  | 3000场次 | 3028场次 | 5 | 5 | ——
|  |  | 活动参与人数 |  | 30000人次 | 线下：34852人次 线上：2687万人次 | 5 | 3.5 | 本项目绩效目标的参与人数是按照线下活动测算的，2021年在项目实施过程中，考虑到疫情影响，将部分活动转化为线上形式，通过不同平台参与活动的人数远远高于线下活动，线上活动的传播范围可作为今后制定项目绩效的依据
|  | 质量指标 | 活动参与率 |  | 90% | 100% | 5 | 5 | ——
续上页 | 续上页 | 续上页 | 活动覆盖率 |  | 90% | 90% | 5 | 4 | 本项目虽然覆盖了北京市区、郊区的部分学校，相比城区学校覆盖山区学校的比例还是偏低，今后将通过“云课堂”将更多的优质资源送进山区学校
|  | 时效指标 | 举行活动 |  | 开馆日期间 | 根据活动安排表有序开展（2021年1-12月） | 5 | 4 | 受疫情影响，暂停线下活动时，部分活动转化为线上形式开展
|  |  | 活动前期准备 |  | 每场活动实施前两天 | 每场活动实施前两天 | 5 | 5 | ——
|  |  | 方案设计 |  | 活动实施前1个月 | 活动实施前1个月 | 5 | 5 | ——
|  |  | 科普场所建设完成 |  | 完成 | 完成 | 5 | 5 | ——
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 357.9596万元 | 实际支出357.9055万元 | 5 | 5 | ——
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科普教育氛围影响力 |  | 建立馆校联合共建校，加大面向郊区青少年开展科学活动，辐射区县及学校范围有所扩大 | 通过团体预约来中心参加展教综合实践活动达177校次，通过云课堂辐射房山、通州、平谷、怀柔等远郊区，进一步扩大辐射区及学校范围 | 15 | 12 | 馆校合作活动覆盖范围较前一年有所扩大，基本达到预期指标，并且活动效果较好，在中小学校营造科普教育氛围上还需进一步加强
|  |  | 科学思想传播广泛性、科学方法传授有效性 |  | 建立馆校联合共建校，加大面向郊区青少年开展科学活动，辐射区县及学校范围有所扩大 | 通过团体预约来中心参加展教综合实践活动达177校次，通过云课堂辐射房山、通州、平谷、怀柔等远郊区，进一步扩大辐射区及学校范围 | 15 | 12 | 在传播科学思想广泛性、传授科学方法有效性上部分达到预期效果，今后要继续创新活动内容与形式、创新活动传播路径，继续扩大科学中心展教资源传播范围，提升科学中心影响力
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科普场所使用人员满意度 |  | 90% | 展线课程满意度97%，实验室活动满意度98%，Ai科学满意度97% | 5 | 3 | 红领巾讲科学、影院讲座、影院活动三个项目，由于参加活动学员年龄偏小，没有做学员满意度测评
|  |  | 参与科普活动人员满意度 |  | 90% | 面向学员家长、学校老师做了满意度调查，总体满意度为97% | 5 | 5 | ——
总分 | [6 empty] | 100 | 88.4985 | ——