## 定
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 北京科学中心社会化用工
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京科学中心
项目负责人 |  | 王丛 |  |  |  | 联系电话 | 83059862
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 910.9731 | 910.9731 | 892.5833 | 10 | 97.98% |  | 9.7981
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 910.9731 | 910.9731 | 892.5833 | — | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | — | — | — | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | — | — | — | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成社会化用工人员招聘到岗 |  |  |  |  | 通过对具体专业技术工作和简单劳务人员采用购买社会化服务的形式，全年向社会购买劳务派遣人员共79人（包括综合人员5人、讲解人员51人、特殊技术人员23人），在解决单位整体用人需求，减少人员成本方面具有着积极作用。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 综合人员 |  | 5人 | 5人 | 5 | 5 | ——
|  |  | 讲解人员 |  | 72人 | 51人 | 5 | 3.47 | 受疫情情况影响：下一年度将参考往年具体情况设定年度指标值，并拓展招聘渠道
|  |  | 特殊技术人员 |  | 23人 | 23人 | 5 | 5 | ——
|  | 质量指标 | 人员到岗情况 |  | 根据招聘计划，符合任职条件的人员按时到岗 | 符合任职条件的人员按时到岗 | 5 | 4.5 | 受疫情情况影响：下一年度将参考往年具体情况设定年度指标值，并拓展招聘渠道
|  |  | 岗前培训情况 |  | 通过岗前培训，掌握岗位基本技能，胜任岗位职责 | 开展了岗前培训，任职人员掌握了岗位基本技能，能够胜任岗位职责 | 5 | 5 | ——
|  |  | 日常人员管理情况 |  | 按照服务内容，提供一站式专业化人力资源服务 | 日常人员提供了一站式专业化人力资源服务 | 5 | 5 | ——
续上页 | 续上页 | 时效指标 | 综合人员5人、讲解人员72人、特殊技术人员23人 |  | 2021年全年在岗 | 全年平均在岗79人 | 7 | 5.46 | 受疫情情况影响：下一年度将参考往年具体情况设定年度指标值，并拓展招聘渠道
|  | 成本指标 | 人员经费 |  | 参照《北京市科技文化领域社会化用工经费定额标准》 | 810.624088万元 | 2 | 2 | ——
|  |  | 管理费 |  | 120 | 14.4万元 | 2 | 2 | ——
|  |  | 心理测评费 |  | 230 | 0 | 1.5 | 1 | 由于疫情原因没有进行员工心理测评，所以该部分资金支出存在偏差
|  |  | 招聘费 |  | 800 | 1.2万元 | 1.5 | 1.5 | ——
|  |  | 福利费 |  | 291 | 34.92万元 | 1.5 | 1.5 | ——
|  |  | 工会经费 |  | 按工资总额2%计提 | 16.1764万元 | 1.5 | 1.5 | ——
|  |  | 其他（差旅、会议） |  | 1600 | 15.26279万元 | 1.5 | 1.4 | 由于疫情原因，部分出差及会议取消，该部分资金支出存在偏差
|  |  | 赔偿金 |  | 按工资总额4%计提 | 0 | 1.5 | 1 | 由于未发生员工经济赔偿原因，该部分资金支出存在偏差
| 效益指标 | 经济效益指标 | 人力资源管理成本 |  | 减少 | 与2020年总成本903.513967万元相比，2021年成本减少10.930689万元 | 15 | 12.5 | 达到预期目标，人力资源管理成本还有进一步优化空间
|  |  | 事业单位改革创新试验 |  | 示范案例 | 示范案例，北京市科协下属事业单位中，首家大规模集中使用劳务派遣员工的示范单位 | 15 | 12.5 | 达到预期目标，事业单位改革创新试验效益有待持续发挥作用
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对劳务派遣公司相应满意度 |  | 满意 | 基本满意 | 10 | 8 | 满意度调查回访有待进一步开展
总分 | [6 empty] | 100 | 88.1281 | ——